## Hoja1
Progreso Día 1 |  |  |  |  | Detalles de la Implementación |  | Aclaración sobre el uso de la IA
Fecha | Tarea | Descripción del Progreso | Archivos Modificados | Observaciones | react-router: | Utilizados para manejar el estado de los datos y los efectos secundarios en src/components/CountryList.jsx y src/components/CountryDetail.jsx. | Buscar Información | Buscar información que desconozca ya sea fundamental o pequeños detalles.
2024-07-19 | Configuración del entorno | Estructura inicial del proyecto creada con Create React App | src/index.js, package.json | N/A | localStorage: | Usado para almacenar y gestionar datos localmente en src/api.js y src/components/CountryList.jsx. | Explicar Errores Difíciles de Entender | Ayuda para resolver errores que no son del todo claro a la hora de mostrarse, la idea igual es no abusar de ello.
2024-07-19 | Configuración del repositorio | Creación del repositorio en GitHub y primer commit | N/A | N/A | fetch: | Utilizado para hacer peticiones a la API en src/api.js y obtener los datos iniciales de los países. | Ayudas Pequeñas | Ayudas pequeñas como arreglar errores ortográficos, inventar títulos a ciertas secciones, etc
2024-07-19 | Elección del tema | Tema "Países y Capitales" elegido para el proyecto | N/A | N/A | CRUD: | Implementado en src/components/CountryList.jsx y src/components/CountryDetail.jsx para las operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar datos. | Posible uso al crear CSS | Al ser el CSS no necesario, ni ser parte del los requisitos del proyecto es probable que me de ciertas libertades al usar la ia al crear los archivos CSS que no afectan en la función de la página web
2024-07-19 | Implementación de la navegación | Implementación de la navegación entre vistas usando react-router | src/App.jsx, src/components/Home.jsx, src/components/CountryList.jsx, src/components/CountryDetail.jsx, src/components/About.jsx | Vistas: Home, Country List, Country Detail, About | Sistema de Búsqueda: | Implementado en src/components/CountryList.jsx para permitir la búsqueda entre los países cargados.
2024-07-19 | Configuración de API | Configuración de las llamadas a la API utilizando fetch | src/api.js | N/A
2024-07-19 | Operaciones CRUD | Implementación de las funcionalidades de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar | src/components/CountryList.jsx, src/components/CountryDetail.jsx | Verificar funcionalidad de eliminar
2024-07-19 | Visualización de datos | Actualización y visualización correcta de los datos | src/components/CountryList.jsx, src/components/CountryDetail.jsx | N/A
2024-07-19 | Sistema de búsqueda | Implementación de un sistema de búsqueda para filtrar la lista de países | src/components/CountryList.jsx | Optimizar búsqueda
2024-07-19 | Gestión de datos | Implementación del almacenamiento de datos usando localStorage | src/api.js, src/components/CountryList.jsx | Verificar persistencia de datos
2024-07-19 | Mejora visual | Añadido fondo de pantalla y banderas de países para mejorar el diseño | src/components/CountryDetail.jsx | N/A
2024-07-19 | Mensaje de About | Actualización del mensaje en About para incluir detalles de avances diarios y cumplimiento de requisitos técnicos | src/components/About.jsx | N/A
2024-07-19 | Añadir botón de retroceso | Añadido botón de retroceso para facilitar la navegación | src/components/CountryDetail.jsx, src/components/Home.jsx, src/components/CountryList.jsx | N/A
2024-07-19 | Añadir GIF en NotFound | Añadido un GIF en la página de NotFound | src/components/NotFound.jsx | N/A
Progreso Día 2
Fecha | Tarea | Descripción del Progreso | Archivos Modificados | Observaciones
2024-07-20 | Corrección de filtro de búsqueda | Mejora en la funcionalidad del filtro de búsqueda para incluir la capital del país en el criterio de búsqueda. | src/components/CountryList.jsx | La búsqueda ahora considera tanto el nombre como la capital del país.
2024-07-20 | Corrección de Errores | Se encontró error grave, no existía el CRUD que se creía agregado en el día uno, no se podía agregar, eliminar o actualizar países en la LocalStorage, solo se puede ver los países de la API, se intentó solucionar agregándolo, pero hubieron muchos más errores, por el momento no se logró solucionar. | src/components/CountryList.jsx | No se logró implementar el CRUD completo, se identificaron problemas adicionales.
2024-07-20 | Añadir botón de retroceso en CountryList | Añadido un botón para regresar a la lista de países desde la vista de detalles de país. | src/components/CountryList.jsx | Facilita la navegación desde el detalle del país a la lista de países.
2024-07-20 | Añadir botón de retroceso en CountryDetail | Añadido un botón para regresar a la lista de países desde la vista de detalles de país. | src/components/CountryDetail.jsx | Facilita la navegación desde el detalle del país a la lista de países.
2024-07-20 | Añadir botón de retroceso en NotFound | Añadido un botón para regresar a la página de inicio desde la vista de "Página No Encontrada". | src/components/NotFound.jsx | Proporciona una forma de regresar a la página principal desde "No Encontrado".